## Sheet1
子系统 | 模块 | 功能 | 时间进度安排 | 实际完成时间 | 完成人
登陆界面 |  | 用户登陆 | 2017-09-10
|  | 退出登陆 | 2017-09-10 | 2017-08-23 | Z
|  | 时间更新 | 2017-09-10 | 2017-08-22 | Z
GIS定位关联视频子系统 | 设备列表模块 | 折叠分组 | 2017-09-10 | 2017-08-27 | Z
|  | 展开分组 | 2017-09-10 | 2017-08-27
|  | 新建分组 | 2017-09-10 | 2017-08-27 | Z
|  | 编辑分组 | 2017-09-10 | 2017-08-27
|  | 删除分组 | 2017-09-10
|  | 移动分组 | 2017-09-10
|  | 设备状态更新 | 2017-09-10
|  | 检索设备 | 2017-09-10
|  | 设备定位 | 2017-09-10
| GIS地图模块 | 地图绘制 | 2017-09-10 | 2017-08-25
|  | 缩放 | 2017-09-10
|  | 拖拽 | 2017-09-10
|  | 定位 | 2017-09-10
|  | 测距 | 2017-09-10
|  | 标注Mesh设备 | 2017-09-10
|  | 设备运行轨迹更新 | 2017-09-26
|  | 设备运行轨迹显示/隐藏 | 2017-09-26
|  | 添加热点 | 2017-09-10
|  | 删除热点 | 2017-09-10
|  | 设备GIS信息读取 | 2017-09-10
|  | 设备GIS信息存储 | 2017-09-10
|  | 设备GIS信息显示 | 2017-09-10
| 视频模块 | 视频采集 | 2017-09-10
|  | 视频播放 | 2017-09-10
音视频综合处理子系统 | 设备列表模块 | 新建分组 | 2017-09-10
|  | 编辑分组 | 2017-09-10
|  | 删除分组 | 2017-09-10
|  | 移动分组 | 2017-09-10
|  | 设备状态更新 | 2017-09-10
|  | 检索设备 | 2017-09-10
| 分屏视频展示模块 | 九宫格框架控制 | 2017-09-26
|  | 设置宫格视频源 | 2017-09-26
|  | 移除宫格视频源 | 2017-09-26
| 视频设备操作模块 | 视频采集 | 2017-09-10
|  | 视频存储 | 2017-09-26
|  | 视频播放 | 2017-09-10
|  | 视频全屏 | 2017-09-26
|  | 视频转发 | 2017-09-26
Mesh设备管理子系统 | Mesh设备基本信息管理模块 | Mesh设备列表构建 | 2017-09-10
|  | Mesh设备自动识别 | 2017-09-10
|  | Mesh设备基本信息配置 | 2017-09-10
| 预案管理模块 | 添加预案 | 2017-09-26
|  | 编辑预案 | 2017-09-26
|  | 保存预案 | 2017-09-26
|  | 检索预案 | 2017-09-26
|  | 删除预案 | 2017-09-26
| Mesh设备网络拓扑模块 | Mesh设备网络拓扑动态构建 | 2017-09-26
|  | Mesh设备网络拓扑刷新 | 2017-09-26
|  | Mesh设备信息悬浮显示 | 2017-09-26
用户配置管理子系统 | 操作日志管理模块 | 操作日志列表构建 | 2017-09-26
|  | 操作日志检索 | 2017-09-26
|  | 操作日志查看 | 2017-09-26
|  | 操作日志导出 | 2017-09-10
| 用户密码修改模块 | 用户密码修改 | 2017-09-26
| 用户权限管理模块 | 用户列表构建 | 2017-09-26
|  | 添加用户 | 2017-09-26
|  | 检索用户 | 2017-09-26
|  | 注销用户 | 2017-09-26
| 软件设置模块 | 缓存路径配置 | 2017-09-26
|  | 帮助文档查看 | 2017-09-26
|  | 关于 | 2017-09-26